## Инвестиционные объекты
План создания инвестиционных объектов в МО Курганинский район Краснодарского края на среднесрочную перспективу (2022-2024 годы)
№ п/п | Наименование инвестицион- ного объекта (проекта) | Территориальное месторасположение объекта | Инициатор проекта (инвестор, заказчик, застройщик) | Отрасль (сфера, экономический комплекс) | Краткая характеристика объекта2) | Источники финансирования, млн рублей3) |  |  |  |  | Стоимость, млн рублей (с НДС) | Период реализации (ввода в эксплуатацию), годы |  | Количество создаваемых новых рабочих мест, чел. | Наименование приоритетного направления экономического развития региона (флагманского проекта, приоритетной программы)4) | Текущий статус5), краткое описание и перечень проводимых в настоящее время работ
[6 empty] | До 2022 года | 2022 год | 2023 год | 2024 год | После 2024 года |  | Начало | Завершение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Восточная экономическая зона Краснодарского края
1 | Строительство школы | Курганинский р-н, г. Курганинск, ул. З. Боровиковой, 3 | Администрация МО Курганинский район | Образование | Строительство школы на 550 мест | - | - | - | 270 | 300 | 570 | 2024 | 2025 | нет данных | Приоритетная программа "Обучение через всю жизнь" | запланирован
2 | Детский сад | Курганинский район, г. Курганинск, 68 квартал | Администрация МО Курганинский район | Образование | Строительство детского сада 230 мест | - | -- | 50 | 230 | - | 280 | 2023 | 2024 | 32 | Приоритетная программа "Обучение через всю жизнь" | запланирован
3 | Поликлиника | Курганинский р-н, г. Курганинск, ул. Матросова, 231 | Администрация МО Курганинский район | Здравоохранение | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену | - | 100 | 275 | - | - | 375 | 2021 | 2023 | нет данных | Приоритетная программа "Здоровье и долголетие"; | запланирован
4 | индустриальный (промышленный) парк | Курганинский р-н, г. Курганинск, ул. Луговая, 1 | Администрация МО Курганинский район | Промышленность | Строительство индустриального (промышленного) парка | - | - | - | - | - | данные уточняются | 2022 | 2026 | 40 | Флагманский проект "Кластер умной промышленности"; | запланирован
5 | Завод по промышленной обработке стекла | Курганинский р-н, г. Курганинск, Кошехабльское шоссе, 17 | ООО «Алмаз» | Промышленность | Строительство завода по промышленной обработке стекла | - | - | - | 100 | 200 | 300 | 2023 | 2024 | 20 | Флагманский проект "Кластер умной промышленности"; | запланирован
6 | Модернизация цеха по холодной обработке стекла | Курганинский район, г. Курганинск, Островского 103/12 | ООО «Алмаз» | Промышленность | Оснащение оборудованием цеха по холодной обработке стекла, площадью 900 кв.м. | 10 | 21 | 20 | 20 | 19 | 90 | 2021 | 2022 | 10 | Флагманский проект "Кластер умной промышленности"; | реализуется
7 | Закладка многолетних насаждений | Курганинский район, ст. Константиновская, бывшие земли СПК колхоз «Кубань» | ООО «Сельхоз-Галан» | Сельское хозяйство | Посадка саженцев и установка противоградовой сетки, установка шпалерных систем, монтаж капельного орошения | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 400 | 2020 | 2024 | 20 | Флагманский проект "Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой" | реализуется
8 | Строительство производственного цеха | Курганинский р-н, г. Курганинск, Армавирское шоссе, 1 | ООО «Proff-Сталь» | Промышленность | Строительство цеха по производству изделий из оцинкованной стали | 15 | 15 | 30 | - | - | 60 | 2021 | 2023 | 22 | Флагманский проект "Кластер умной промышленности"; | реализуется
9 | Строительство мелиоративной системы | Курганинский р-н, ст. Новоалексеевская | ООО «Колхоз Рассвет» | Сельское хозяйство | Строительство мелиоративной системы, площадью 970 га | 200 | 100 | - | - | - | 300 | 2021 | 2022 | 10 | Флагманский проект "Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой" | реализуется
10 | Строительство склада-холодильника | Курганинский р-н, г. Курганинск, ул. Лермонтова, 122 | ООО «Кубанский бекон» | Промышленность | Строительство холодильника, модернизация упаковочной линии, приобретение жарочного оборудования, внедрение бестарного хранения | 120 | 30 | - | - | - | 150 | 2021 | 2022 | 30 | Флагманский проект "Кластер умной промышленности"; | реализуется
11 | Строительство фруктохранилища | Курганинский р-н, ст. Константиновская | ООО «Сельхоз-Галан» | Сельское хозяйство | Строительство помещения для долгосрочного хранения и сортировки фруктов | 0 | 100 | 100 | 250 | - | 450 | 2022 | 2024 | 10 | Флагманский проект "Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой" | запланирован
12 | Модернизация кафе | Курганинский р-н, г. Курганинск | ООО «Островок» | Деятельность ресторанов | Модернизация кафе «Островок» с благоустройством прилегающей территории | 1 | 25 | 24 | - | - | 50 | 2021 | 2023 | 8 | - | запланирован
13 | Строительство производственно-складского комплекса «Плодовод» | Курганинский р-н, пос. Светлая Заря | ИП «Мецрицян А.А. | Сельское хозяйство | Строительство производственно-складского комплекса «Плодовод» | 73 | 20 | 29.57 | - | - | 112.57 | 2020 | 2023 | 22 | Флагманский проект "Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой" | реализуется
| Первый заместитель главы муниципального образования Курганинский район | [14 empty] | С.В. Мезрина

## Инфраструктурные объекты
План создания объектов инфраструктуры в Краснодарском крае на среднесрочную перспективу (2022-2024 годы)
№ п/п | Наименование инфраструктурного объекта (проекта, мероприятия)1) | Территориальное месторасположение объекта2) | Инициатор проекта (заказчик, застройщик, инвестор)3) | Тип объекта4) | Вид объекта4) | Уровень объекта5) | Краткая характеристика объекта6) | Наименование и реквизиты программ, нормативного правого акта и иных основополагащих документов7) | Источник финансирования, млн рублей | [6 empty] | Период реализации (ввода в эксплуатацию), годы |  | Наименование приоритетного направления экономического развития региона (флагманского проекта, приоритетной программы)8) | Текущий статус9), краткое описание и перечень проводимых в настоящее время работ
[9 empty] | Уровень бюджета | До 2022 года | 2022 год | 2023 год | 2024 год | После 2024 года | Стоимость, млн рублей (с НДС) | Начало | Завершение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
<Наименование экономической зоны (агломерации) Краснодарского края>
[9 empty] | Уровень бюджета | До 2022 года | 2022 год | 2023 год | 2024 год | После 2024 года | Стоимость, млн рублей (с НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Строительство коллектора | МО Курганинский район, г. Курганинск | Администрация МО Курганинский район | водохозяйственная | гидротехническое сооружение | объект местного значения | расширение системы водоотведения | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 2026 | - |  | реализуется, идет устранение замечаний по результату гос. экспертизы
[9 empty] | Краевой | [5 empty] | 0
[9 empty] | Местный | [5 empty] | 0
2 | Реконструкция ГРС г. Курганинска | МО Курганинский район, г. Курганинск | ПАО «Газпром» | коммунальная | объекты газоснабжения | объект местного значения | проект направлен на устранение дефицита газа на территории г. Курганинска | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 2022 | 2023 |  | запланирован
1) | Указывается в соответствии с наименованием, определенным документами в п. 7
2) | Допускается возможность агрегирования однотипных объектов инфраструктуры (в том числе, линейных) в группы по смысловой и функциональной принадлежности. В данном случае необходимо подробно прописать соответствующие основные стоимостные и параметрические характеристики по каждому из составных элементов, указав на территории каких МО они реализуются
3) | Указывается по схеме: ФОИВ - ФОГУ (ФС и ФА) - подведомственное учреждение (например, Министерство транспорта Российской Федерации, ФДА "Росавтодор", ФКУ "Упрдор "Тамань") - для объектов федерального значения; ОИВ КК - подведомственное учреждение (Департамент строительства Краснодарского края, ГКУ "ГУСКК") - для объектов регионального значения); ОМС - управление (отдел) - подведомственное учреждение (департамент строительства МО г. Краснодар, МКУ "УКС") - для объектов местного значения;
4) | Указывается, в том числе (тип объекта - вид объекта): 1) транспортная (автомобильные дороги, мосты, путепроводы, объекты железнодорожного и трубопроводного транспорта, объекты производственной, терминальной, инженерной и иной инфраструктуры аэропортовых, вокзальных и морских портовых комплексов, транспортно-логистические центры и другие); 2) водохозяйственная (водные объекты, гидротехнические сооружения и иные сооружения на водных объектах); 3) коммунальная (инженерная инфраструктура жилищно-коммунального комплекса) (объекты тепло-, газо- и электроснабжения (сети), централизованные системы водоснабжения, водоотведения, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты благоустройства, другие сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры); 4) социальная (объекты здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, культуры, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирский транспорт); 5) телекоммуникационная (объекты связи (подвижной, стационарной), теле- и радиовещания, элементы государственной электронной почтовой системы (ГЭПС), объекты доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (широкополосные проводные волоконно-оптические сети, базовые станции беспроводных сетей 3G, 4G/LTE, Wi-Max, 5G), центры обработки и хранения данных (дата-центры), компоненты инфраструктуры электронного правительства (в частности, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и элементы инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для их предоставления в электронном виде), и другие); 6) энергетическая (объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии)
5) | Федерального, регионального, местного значения;
6) | В том числе сущность объекта, его мощность, на снятие каких ограничений он направлен, социально-экономический и иной эффект от его реализации;
7) | Указываются, в том числе Указ и Поручение Президента Российской Федерации, Постановление (Распоряжение) Правительства Российской Федерации, Поручение Председателя Правительства Российской Федерации (в том числе, его заместителей), Государственная программа Российской Федерации (Краснодарского края), ФЦП Российской Федерации, ФАИП (КАИП), производственная и (или) инвестиционная программа, в том числе долгосрочная программа развития (ДПР), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, Схема и программа развития электроэнергетики Краснодарского края, Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, иные документы стратегического и территориального планирования (в случае закрепления объекта в нескольких документах необходимо указать их в полном объеме);
8) | Система флагманских проектов Краснодарского края включает (в соответствии с п. 4 Закона Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3930-КЗ "О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года"):
4.1.1. Флагманский проект "Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой";
4.1.2. Флагманский проект "Туристско-рекреационный кластер - единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов";
4.1.3. Флагманский проект "Торгово-транспортно-логистический кластер "Южный экспортно-импортный хаб";
4.1.4. Флагманский проект "Кластер умной промышленности";
4.1.5. Флагманский проект "Кластер социальных и креативных индустрий";
Приоритетная программа "Обучение через всю жизнь";
Приоритетная программа "Здоровье и долголетие";
Приоритетная программа "Культура Кубани - развитие творческих индустрий";
Приоритетная программа "Кадровое обеспечение отраслей экономики" (реализуется в рамках всех кластеров);
4.1.6. Флагманский проект "Умная Кубань - лидеры будущего";
Приоритетная программа "Глобальное технологическое лидерство" (развитие молодых талантов и предпринимателей);
Приоритетная программа "Госуправление третьего поколения";
Приоритетная программа "Развитие предпринимательства";
Приоритетная программа "Развитие науки, техники и технологий Краснодарского края на долгосрочный период";
Приоритетная программа "Повышение производительности труда" (реализуется в рамках всех кластеров);
4.1.7. Флагманский проект "Пространство без границ";
Приоритетная программа "Краснодарская агломерация";
Приоритетная программа "Сочинская агломерация";
Приоритетная программа "Трансформация городов-лидеров Краснодарского края";
Приоритетная программа "Краснодарский пояс";
Приоритетная программа "Азово-Черноморский прибрежный ареал" (подпрограммы: "Ейское взморье", "Ахтарские угодья", "Таманская мозаика", "Южный морской фасад России");
Приоритетная программа "Кавказский горный ареал";
9) | Ззапланирован, реализуется, реализован